Утвержден приказом директора

МБОУ «СОШ №7 имени П.А. Рубанова»

от 15.09.2022 г. №

**Календарный план деятельности региональной инновационной площадки**

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Героя Советского Союза Петра Акимовича Рубанова» города Черногорка Республики Хакасия

**«Психолого-педагогический класс как форма организации допрофессиональной психолого-педагогической подготовки учащихся»**

**Задачи:**

1. Выявление педагогически одаренных учащихся и формирование у них готовности к профессионально-личностному самоопределению;
2. Интеграция педагогически одаренных учащихся в профессиональное сообщество на этапе обучения в школе;
3. Предоставление возможностей для получения опыта психолого-педагогической и социально-педагогической деятельности;
4. Развитие у учащихся склонностей и способностей к педагогической деятельности;
5. Разработка и реализация механизма целевого обучения по педагогическим направлениям подготовки.
6. Проектирование технологий обучения в педагогическом классе.
7. Апробация и распространение опыта деятельности педагогического класса.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п  | Перечень запланированныхмероприятий | Сроки проведения | Ответственный | Ожидаемые результаты |
| I этап. Организационный |
| 1. | Создание рабочей группы по реализации проекта.Организационное собрание рабочей группы «Цели, задачи, этапы инновационной деятельности». | Август2022 | Директор, зам. директора по УВР | Рабочие материалы для разработки модуля психолого-педагогической напрвленности в программе воспитания, курсов внеурочной деятельности. |
| 2.  |  Разработка и описание проекта. | Август-сентябрь 2022 | Руководитель проектнойгруппыпо реализации инновационного проекта,Зам. директора по УВР | Наличие проекта«Психолого-педагогический класс как форма организации допрофессиональной психолого-педагогической подготовки учащихся» |
| 3.  | Организация повышенияквалификации для педагогических работников. | В течение этапаинновационной деятельности | Зам. директора по УВР | Повышение квалификации педагогических работников по заявленным курсам внеурочной деятельности.Повышение профессиональногоуровня педагогов. |
| 4.  | Организация самообразования педагогов по теме инновационной деятельности (изучение научных публикаций). | В течение этапа инновационной деятельности | Зам. директора по УВР |
| II этап. Проектировочный |
| 1.  | Формирование пакета нормативно-правовых документов, необходимых для реализации проекта. | Сентябрь 2022 | Директор,Зам. директора по УВР, руководитель проектной группы | Пакет нормативно- правовых документов, необходимых для реализации проекта (Положение о педагогическом классе (группе), Положение об индивидуальном отборе в педагогический класс (группу)(7 класс)) |
| 2.  | Разработка критериев стимулирования работы педагогов в педагогическомклассе. | Сентябрь2022 | Директор, зам. директора по УВР | Управленческая поддержка участников инновационной деятельности. |
| 3. | Проведение установочного семинара для педагогов, участвующих в реализации проекта. | Сентябрь2022 | Зам. директора по УВР, руководитель проектной группы | Методические рекомендации педагогам, ученикам и родителям по организации деятельности педагогическогокласса. |
| 4.  | Индивидуальная работа и консультирование членов рабочей группы по вопросаминновационной деятельности | В течение этапа инновационной деятельности | Зам. директора по УВР | Единые подходы к совместной деятельности участников проекта. |
| 5.  | Заключение договора о сотрудничестве с ЧТОТ (Черногорский техникум отраслевых технологий) | В течение этапа инновационной деятельности | Директор, зам. директора по УВР | Договор о сотрудничестве |
| 6. | Индивидуальная работа и консультированиечленов рабочей группы по вопросам инновационной деятельности | В течение этапа инновационной деятельности | Научный руководитель | Единые подходы к совместной деятельности участников проекта. |
| 7.  | Проведение установочных родительских и ученическихсобраний по запуску проекта. | Август-сентябрь 2022 | Директор, зам. директора по УВР, руководитель проектной группы | Протоколы собраний |
| 8.  | Размещение информационныхматериалов по проекту на сайте ОО. | Сентябрь-октябрь 2022 | Руководитель проектной группы | Публикация информационныхматериалов по проекту на сайте ОО |
| 9. | Формирование пакета учебно-методических материалов, позволяющих обеспечить качественное обучение в педагогическом классе (группе). | Октябрь 2022 | Зам. директорапо УВР, научный руководитель, Руководитель проектной группыпо реализации инновационного проекта | Рабочие программы педагогов по курсам внеурочной деятельности:«Школа будущего педагога»,«Я—лидер»,«Шаги в профессию». |
| 10.  | Утверждение и реализацияпрограмм внеурочной деятельности и модуля программы воспитания. | Октябрь 2022 | Педагогический совет ОО, зам. директора по УВР | Аналитическиесправки о ходереализациипрограммы |
| III этап. Деятельностный |
| 1. | Организация вебинаров«Педагогические классы» | В течение этапаинновационной деятельности | Научный руководитель | Повышение профессионального уровня педагогов. |
| 2. | Проведение комплексной профориентационной диагностики учащихся ОО на платформе «Профилум» | Октябрь 2022 | Зам. директорапо УВР, научный руководитель, Руководитель проектной группыпо реализации инновационного проекта, Региональный оператор и коллектив проекта «Профилум» | Прохождение диагностики учащимися 7-11 классов ОО в количестве не менее 60%.Учащимися педагогического класса (группы) – 100%. |
| 3. | Проведение образовательных событий (квестов, экскурсий и др.) для учащихся, в том числе виртуальных, в педколледже,ВУЗе. | Постоянно с подведением итогов в конце каждого полугодия | Руководитель проектной группы по реализации инновационного проекта | Погружение в профессию, усиление мотивации выбора педагогических профессий. |
| 4.  | Проведение экскурсии в Колледж педагогического образования, информатики и права г. Абакана «СПОсоб открыть мир - профориентационное мероприятие в КПОИиП» | Октябрь 2022 | Руководитель проектной группы по реализации инновационного проекта | Усиление мотивации выбора педагогических профессий |
| 5. | Проведение экскурсии в Черногорский техникум отраслевых технологий. «Час знакомства» | Октябрь 2022 | Руководитель проектной группы по реализации инновационного проекта | Усиление мотивации выбора педагогических профессий. Знакомство со студенческими буднями будущих педагогов начальных классов.  |
| 6. | Отработка профессиональных навыков работы на практике в Филиалах школ №6 и №13 | В течение этапаинновационной деятельности | Члены проектной группы по реализации инновационного проекта | Предоставление учащимся возможности профессиональных проб, способствующихформированию у них осознания себя в профессии педагога.Понимание сути педагогических приемов и форм работы с детьми. Профессиональные пробы (педагогическое взаимодействие с учащимися младших классов, разработка и проведение мини-уроков, воспитательных мероприятий. |
| 7. | Проведение учащимися фрагмента классного часа для учащихся 1 класса «Секреты общения и сотрудничества в классе». | Октябрь 2022 | Члены рабочей группы по реализации инновационного проекта |  |
| 8. | «Как я стал учителем. История моего взросления». Встреча с выпускником школы, учащимся 3 курса Хакасского многопрофильного техникума, обучающегося по специальности учитель физической культуры Балашовым Павлом. | Декабрь 2022 | Члены рабочей группы по реализации инновационного проекта |  |
| 9. | Социальный проект «Учителя-ветераны», поздравление учителей, работавших в МБОУ «СОШ № 7 имени П.А.Рубанова» с праздником 8- е марта, | Март 2023 | Члены рабочей группы по реализации инновационного проекта |  |
| 10. | Треннинг лидерских способностей с участием педагога- психолога МБОУ ДО «Центр творчества и досуга» г.Черногорск. | Май 2023 | Члены рабочей группы по реализации инновационного проекта |  |
| 11. | Круглый стол «Движение WorldSkills, компетенция «Преподавание в младших классах»» | Ноябрь 2022 | Студенты и преподаватели наставники ЧТОТ, Члены рабочей группы по реализации инновационного проекта. | Понимание сущности участия в конкурсе проф. Мастерства. Установление этапов работы с учащимися педагогического класса в данном направлении. |
| 12. | Экскурсии, в том числе виртуальные, в педагогические образовательные учреждения. Учебные заведения республики Хакасия (Черногорск, Абакан) | Декабрь-январь 2023 | Члены рабочей группы по реализации инновационного проекта | Развитие мотивации, интереса к профессии. |
| 13. | Занятия по курсам внеурочной деятельности психолого-педагогической направленности | В течение всего срока реализации проекта | Члены рабочей группы по реализации инновационного проекта | Освоение курсов программы внеурочной деятельности.Развитие мотивации, интереса к профессии, приобретение учащимися педагогических, организаторских навыков, умений, необходимых для будущей профессии. |
| 14. | Участие в конкурсах, дающих преференции припоступлении в Черногорский техникум отраслевых технологий. | Постоянно попланутехникума | Члены рабочей группы по реализации инновационного проекта | Портфолио учащихся |
| 15. | Участие учителей русского языка и литературы, членов рабочей группы по реализации инновационного проекта во II Всероссийской профессиональной олимпиаде учителей по русскому языку «Хранители русского языка» | Октябрь 2022 | Члены рабочей группы по реализации инновационного проекта | Повышение профессионального уровня педагогов. |
| 16. | Участие в научно-практических конференциях и форумах, проводимыхна базе Черногорского техникума отраслевых технологий | В течение всего срока реализации проекта | Члены рабочей группы по реализации инновационного проекта, студенты и преподаватели ЧТОТ | Формирование портфолио учащихся психолого-педагогического класса. |
| 17. | Текущая работа по организации и отслеживанию результативности социальных практик. | Постоянно с подведением итогов в конце каждого полугодия | Директор, научный руководитель, зам. директора по УВР | Аналитические записки об эффективности социальных практик, корректировка программ |
| 18. | Проведение психологических консультаций и тренингов для учащихся педагогического класса по определению индивидуальной траекториипрофессионального и личностного развития. | По запросу | Зам. директорапо УВР, педагог-психолог ОО | Выстраивание индивидуальной траектории профессионального развития учащихся. |
| 19. | Участие в реализации социокультурных проектов, посещение мастер-классовСтудентов и преподавателей ЧТОТ | Постоянно по плану Черногорского техникума отраслевых технологий | Научный руководитель, Зам. директорапо УВР | Сборники проектов.Банк межпредметных заданий для предпрофильной подготовки. |
| 20. | Подготовка сборника методических материалов | По итогу этапа | Нучный руководитель,Зам. директора по УВР | Сборник методических материалов |
| 21. | Участие в научно- практических конференцияхи форумах, проводимых на базе университета. | Постоянно по плану университета | научный руководитель,Зам. директора по УВР | Формирование портфолио учащихся психолого-педагогического класса |
| 22. | Мониторинг учебных, метапредметных, личностных результатов образования, влияния профессиональной социализации на ихкачество. | Постоянно с подведением итогов в конце каждого полугодия | Зам. директора по УВР, Руководитель проектной группы по реализации инновационного проекта | Аналитические записки об эффективности социальных практик, корректировки рабочих программ. |
| IV этап. Рефлексивный (обобщающий) |
| 1. | Обобщение и систематизация результатов проекта. | Сентябрь –октябрь 2023 | Зам. директора по УВР, Руководитель проектной группы по реализации инновационного проекта | Разработаны методические рекомендации для общеобразовательных школ по созданию и деятельности педагогическогокласса (группы). |
| 2. | Анализ результатов внедрения разработанных продуктов в практику деятельности ОО по организации обучения в условияхпедагогического класса. | Ноябрь 2023 | Зам. директора по УВР | Методические рекомендации для общеобразовательных школ по созданию и деятельности педагогическихклассов. |
| 3. | Проведение методического совета, заседания рабочей группы по выработке предложений покорректировки проекта. | Ноябрь 2023 | Директор, зам. директорапо УВР | Протоколы с решениями о внесении корректировок впроект. |
| 4. | Корректировка проекта ивсех учебно-методических,нормативно-правовых сопутствующих материалов. | Ноябрь 2024 | Директор, зам. директорапо УВР | Проект и пакет документов по его реализации |
| 5. | Презентация результатов проекта муниципальной и региональной педагогической общественности. | В течение учебного года | Директор, зам. директорапо УВР | Обобщение инновационного опыта. Материалы стендовой и электроннойпрезентации. |
| 6. | Определение направлений дальнейшего совершенствования деятельности ОО в рамках реализации инновационного проекта | Ноябрь 2023 | Директор,Зам. директора по УВР, Руководитель проектной группы по реализации инновационного проекта | План реализации инновационного проекта на 2023-2024 у.г. |